## Sheet1
完成日期 | 开发组 | 内容 | 发布成果 | 验收人员
第一周
2015.08.21 | BS开发组 | 程序基本框架搭建，实现通用登录，菜单功能列表 建立内部测试服务器，测试账号 | 测试程序 | 测试
| CS开发组 | 建立内部视频测试服务器 测试视频接口组件，功能包括（连接，登录，呼叫，响应，视频通讯，聊天，录像，登出，资源释放) | 视频测试DEMO程序 | 测试
| 系统架构 | 基本业务数据字典的建立，核心业务流程详细设计 | 开发详细设计文档 | 开发，测试
第二周
2015.08.28 | BS开发组 | 部分档案维护实现, | 测试程序 | 测试
| CS开发组 | 医生端主要业务数据保存功能实现(WebService方式保存就诊记录，病历，处方) | 测试程序 | 测试
| 系统架构 | 需求业务流程设计迭代，界面详细设计迭代 | 开发详细设计文档 | 开发，测试
第三周
2015.09.02 | BS开发组 | 档案维护功能完成,主要业务报表实现(就诊记录查询，处方记录查询) | 测试程序 | 测试
| CS开发组 | 药房端主要业务功能实现（电子病历查看，确认，处方打印，评价) 药房和医生端业务消息交互功能实现 视频通讯功能实现 | 测试程序 | 测试
| 系统架构 | 前期业务功能实现验收迭代 医生认证技术实现方案确认 | 需求实现报告 | 项目组
第四周
2015.09.11 | BS开发组 | 业务功能实现(诊疗就诊模块,药房模块),剩余档案维护功能实现 | 测试程序 | 测试
| CS开发组 | 医生/药房端次要业务功能实现（图片上传查看，知识库查看维护，排队业务) 客户端自动升级测试 | 测试程序 | 测试
| 系统架构 | 前期业务功能实现验收迭代 | 需求实现报告 | 项目组
第五周
2015.09.18 | BS开发组 | 系统集成，业务功能流程测试，程序完善 | 测试程序 | 测试
| CS开发组 | 系统集成，业务功能流程测试，程序完善 | 测试程序 | 测试
| 系统架构 | 需求验收迭代 | 需求实现报告 | 项目组
第六周
2015.09.25 | BS开发组 | 系统完整流程集成 | 正式版程序 | 测试，实施
| CS开发组 | 系统完整流程集成 | 正式版程序 | 测试，实施
| 系统架构 | 功能需求，系统需求验收迭代 | 需求实现报告 | 项目组

## Sheet2
完成日期 | 开发组 | 计划内容 | 完成情况
第一周
2015.08.21 | BS开发组 | 程序基本框架搭建，实现通用登录，菜单功能列表 建立内部测试服务器，测试账号 | 完成
| CS开发组 | 建立内部视频测试服务器 测试视频接口组件，功能包括（连接，登录，呼叫，响应，视频通讯，聊天，录像，登出，资源释放) | 录像功能没实现，其他都测试通过
| 系统架构 | 基本业务数据字典的建立，核心业务流程详细设计 | 完成
第二周
2015.08.28 | BS开发组 | 部分档案维护实现, | 完成操作员，医院，科室，医生档案维护
| CS开发组 | 医生端主要业务数据保存功能实现(WebService方式保存就诊记录，病历，处方) | 完成
| 系统架构 | 需求业务流程设计迭代，界面详细设计迭代 | 完成(病人就诊，医生工作站，排队等界面方案初步完成)
第三周
2015.09.02 | BS开发组 | 档案维护功能完成,主要业务报表实现(就诊记录查询，处方记录查询) | 完成报表（就诊记录，处方记录)
| CS开发组 | 药房端主要业务功能实现（电子病历查看，确认，处方打印，评价) 药房和医生端业务消息交互功能实现 视频通讯功能实现 | 评价功能还未实现
| 系统架构 | 前期业务功能实现验收迭代 医生认证技术实现方案确认 | 未完成，CA认证技术方案待确认
第四周
2015.09.11 | BS开发组 | 业务功能实现(诊疗就诊模块,药房模块),剩余档案维护功能实现
| CS开发组 | 医生/药房端次要业务功能实现（图片上传查看，知识库查看维护，排队业务) 客户端自动升级测试
| 系统架构 | 前期业务功能实现验收迭代
第五周
2015.09.18 | BS开发组 | 系统集成，业务功能流程测试，程序完善
| CS开发组 | 系统集成，业务功能流程测试，程序完善
| 系统架构 | 需求验收迭代
第六周
2015.09.25 | BS开发组 | 系统完整流程集成
| CS开发组 | 系统完整流程集成
| 系统架构 | 功能需求，系统需求验收迭代