## Sheet1
完成日期 | 开发组 | 内容 | 发布成果 | 验收人员
第一周
2015.08.21 | BS开发组 | 程序基本框架搭建，实现通用登录，菜单功能列表 建立内部测试服务器，测试账号 | 测试程序 | 测试
| CS开发组 | 建立内部视频测试服务器 测试视频接口组件，功能包括（连接，登录，呼叫，响应，视频通讯，聊天，录像，登出，资源释放) | 视频测试DEMO程序 | 测试
| 系统架构 | 基本业务数据字典的建立，核心业务流程详细设计 | 开发详细设计文档 | 开发，测试
第二周
2015.08.28 | BS开发组 | U盾接口测试,部分档案维护实现 | 测试程序 | 测试
| CS开发组 | 视频通讯功能实现 | 测试程序 | 测试
| 系统架构 | 需求业务流程设计迭代，界面详细设计迭代 | 开发详细设计文档 | 开发，测试
第三周
2015.09.04 | BS开发组 | 档案维护功能完成,业务功能实现(药房模块) | 测试程序 | 测试
| CS开发组 | 药房前端功能实现（电子病历查看，确认，处方打印，图片上传，评价) | 测试程序 | 测试
| 系统架构 | 前期业务功能实现验收迭代 | 需求实现报告 | 项目组
第四周
2015.09.11 | BS开发组 | 业务功能实现(诊疗就诊模块) | 测试程序 | 测试
| CS开发组 | 医生端功能实现（电子病历书写/查询，电子处方书写/查询，图片查看) | 测试程序 | 测试
| 系统架构 | 前期业务功能实现验收迭代 | 需求实现报告 | 项目组
第五周
2015.09.18 | BS开发组 | 部分业务报表实现 | 测试程序 | 测试
| CS开发组 | 排队系统实现(后台进程消息处理) | 测试程序 | 测试
| 系统架构 | 需求验收迭代 | 需求实现报告 | 项目组
第六周
2015.09.25 | BS开发组 | 系统完整流程集成 | 正式版程序 | 测试，实施
| CS开发组 | 系统完整流程集成 | 正式版程序 | 测试，实施
| 系统架构 | 功能需求，系统需求验收迭代 | 需求实现报告 | 项目组