## Sheet1
远程诊疗定制开发工作计划表
序号 | 主要内容 | 主要描述 | 开始时间 | 完成时间 | 部门 | 负责人 | 需求与资源
1 | 远程诊疗系统招标 | 招标书编写、招标书评审流程办理、发标（电子版） | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 产业发展部 | 林平平
2 | 远程诊疗系统开标 | 收标、开标流程组织、开标结果发布 | 2015-07-31 | 2015-08-06 | 行政部 | 胡定秋
3 | 合同签订 | 合同签订 | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 产业发展部 | 林平平 | 行部部协助
4 | 现场需求调研 | 系统开发需求调研、确认 | 2015-08-11 | 2015-08-17 | 产业发展部 | 林平平
5 | 远程诊疗系统开发协作 | 与开发合作伙伴协同项目开发过程控制 | 2015-08-11 | 2015-09-25 | 产业发展部 | 林平平
6 | 硬件采购需求提交 | 完成设备采购需求流程（服务器、医生端PC机，药房端PC机、打印机、耳麦、摄像头等设备） | 2015-08-25 | 2015-08-30 | 产业发展部 | 林平平
7 | 硬件设备采购 | 服务器、医生端PC机，药房端PC机、打印机、耳麦、摄像头等设备采购 | 2015-09-01 | 2015-09-15 | 行政部 | 胡定秋 | 8月30日前提交行政部采购需求
8 | 数据中心机房托管租用协议 | 确定数据中心机房的地点、光纤线路带宽 | 2015-09-15 | 2015-09-20 | 产业发展部 | 林平平
9 | 服务器安装调试 | 服务器安装调试 | 2015-09-20 | 2015-09-25 | 产业发展部 | 林平平
10 | 系统DEMO测试 | 系统DEMO测试 | 2015-09-26 | 2015-10-07 | 产业发展部 | 林平平 | 医生体验测试、个案管理师测试
11 | 系统操作培训 | 对医生、工作人员、个案管理师进行系统操作培训 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | 产业发展部 | 林平平
12 | 系统正式上线 | 系统正式上线试运行 | 2015-10-08 |  | 产业发展部 | 林平平
13 | 网点铺设 | 完成50家网点安装调试 | 2015-10-09 | 2015-10-19 | 产业发展部 | 林平平 | 拓展组在10月9日前完成铺面场地的准备（含外网网络线路到位、电源插座、桌子摆放)